## Página1
Data | Horas Trabalhadas | Quem trabalhou | Tipo Tarefa | Descrição da Tarefa Realizada
2018-06-10 | 5m | Thiago, Stephanie | Organização | - Número de questões e o que vai ter que ser entregue para cada uma - Criação do Google Drive, criação das planilhas e criação das diretórios para cada item do trabalho
2018-06-14 | 1h | Thiago, Stephanie | Organização | - Criando starcpp.bat, startlua.bat e test.bat
2018-06-14 | 4h | Thiago, Stephanie | Estudando | - Estudando TalismanTestFramework_v1_00 e o Talisman do trabalho
2018-06-15 | 2h | Thiago, Stephanie | Item1 Estudando o script Desenhando as árvores | - Analisando cada teste do tst-avl-01.script, quais deram errado e qual foi o motivo de dar errado -- Um dos testes tinha o nome Test root right right quando deveria ser Test root right left -- Log incompleto quando passa o parametro Test.bat avl 01 l para log, solução foi usar redefinir a saida Test.bat avl 01 > tst-avl-01.log - Criando o documento com as árvores antes do erro e os elementos inseridos que causaram o erro
2018-06-16 | 2h | Thiago, Stephanie | Item2 Estudando os scripts Desenhando as árvores | - Analisando cada teste do tst-avl-02.script e tst-avl-03.script, quais deram errado e qual foi o motivo de dar errado -- Dentro dos comentários dizia que o nome do arquivo era Tst-avl-01.script para ambos os scripts quando na verdade era Tst-avl-02.script e Tst-avl-03.script
2018-06-17 | 5h | Thiago, Stephanie | Item3 Analisando os erros nos testes Corrigindo os erros Desenhando os grafos de chamadas | - Resolvendo os problemas do código -- Primeiro foi resolvido o problema de rotacionar em qualquer caso -- Segundo foi resolvido o problema de altura -- Terceiro foi resolvido o problema de rotacionar para um caso específico - Desenhando um grafo de chamadas
2018-06-19 | 30m | Thiago, Pedro | Item3 Corrigindo e melhorando | - Texto mais curto porém mais direto - Menos print/foto do código - Código escrito
2018-06-19 | 2h30m | Thiago, Pedro | Item4 Estudando mutantes Criando mutantes Analisando o motivo do erro | - Estudando o que seriam bons exemplos de mutantes. - Escolhendo os mutantes a serem criados - Analisando as alterações que causaram, erros e o log dos scripts - Anotando tudo em um arquivo no mesmo formato do Item3
2018-06-20 | 2h30m | Thiago, Pedro | Item5 Estudando o enunciado Modificando dummy code Adicionando teste Estudando o problema | - Dificuldade em entender o enunciado. - Modificando o dummy code para tratar todos os casos. -- Caso tenha sido inserido e não anotado que estava na árvore: Anota que está na árvore agora -- Caso tenha sido inserido e já estava anotado que estava na árvore: Erro -- Caso não tenha sido inserido e não anotado que estava na árvore: Erro - Criando um teste usando o =GenerateTest dentro do tst-avl-01.script - Procurando o motivo dos erros e propondo uma solução.